План-график мероприятий

введения обновленных федеральных государственных образовательных  
стандартов начального общего и основного общего образования

в Чемальском районе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| нач | г. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС ильного общего и основного общего образования | | | |
| 1.  Л | Определение рабочей группы, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне | март  2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района»  Методический актив | Имеется единая муниципальная информационно-­ методическая площадка для руководителей, методистов, учителей. |
| 2. | Внесение изменений в Положение о РУМО по общему образованию Республики Алтай, в части полномочий по координации введения обновленных ФГОС. | март  2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации. |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС. | март-  апрель  2022 | Отдел образования администрации Чемальского район,  МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации. |
| 4. | Определение организационной схемы(алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при | март  2022 | Отдел образования администрации Чемальского района.  района»района  Чемальского  МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РА.  1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|  | . |  |  |  |
| 5. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС на основе  Метод рекомендаций Минпросвещения России от 15.02.2022. | апрель  2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты. |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества Чемальского района в региональных совещаниях  Минпросвещения России по актуальным вопросам введения  обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС). | март-  май  2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС. |
| 7. | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС. | март-  апрель  2022 | Отдел образования администрации Чемальского района. | Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. |
| 8. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников. | сентябрь  2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Оказана своевременная адресная помощь \* образовательным организациям Чемальского района |
| 9. | Осуществление мониторинга ииспользования образовательными организациями примерных рабочих | сентябрь  2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Обеспечено единство образовательного пространства в Чемальском районе. |