|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **ПРИКАЗ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № | 11/1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Об утверждении Плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Чемальском районе.**

п р и к а з ы в а ю:

 1. Утвердить План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Чемальском районе. (приложение 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.С. Константинова

Приложение к приказу

МКУ «ЦОДОО Чемальского района»

От 10.13.2022 № 11/1

План-график мероприятий

введения обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования

в Чемальском районе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|  | г. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС ильного общего и основного общего образования |
| 1Л | Определение рабочей группы, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне | март2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района»Методический актив | Имеется единая муниципальная информационно-­ методическая площадка для руководителей, методистов, учителей. |
| 2. | Внесение изменений в Положение о РУМО по общему образованию Республики Алтай, в части полномочий по координации введения обновленных ФГОС. | март2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации. |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС. | март-апрель2022 |  Отдел образования администрации Чемальского район, МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |  Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации. |
| 4. | Определение организационной схемы(алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при | март2022 | Отдел образования администрации Чемальского района. района»района ЧемальскогоМКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РА. 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|  | . |  |  |  |
| 5. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС на основеМетод рекомендаций Минпросвещения России от 15.02.2022. | апрель2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты. |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества Чемальского района в региональных совещанияхМинпросвещения России по актуальным вопросам введенияобновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС). | март-май2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС. |
| 7. | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС. | март-апрель2022 | Отдел образования администрации Чемальского района. | Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. |
| 8. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников. | сентябрь2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Оказана своевременная адресная помощь \* образовательным организациям Чемальского района |
| 9. | Осуществление мониторинга ииспользования образовательными организациями примерных рабочих | сентябрь2022 | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» | Обеспечено единство образовательного пространства в Чемальском районе. |